**Uchwała Nr LVIII/541/23**

**Rady Miejskiej w Czempiniu**

**z dnia 25 stycznia 2023r.**

**w sprawie zmiany uchwały L/453/22 Rady Miejskiej w Czempiniu   
z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Czempiń na lata 2023 – 2033**

Na podstawie art. 16b i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej   
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40   
z późn. zm.), Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik do uchwały L/453/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 9 czerwca 2022r.   
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Czempiń na lata 2023 – 2033 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempiń.

Załącznik

do uchwały nr LVIII/541/23  
Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 25 stycznia 2023 roku   
w sprawie zmiany uchwały L/453/22

Rady Miejskiej w Czempiniu   
z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie   
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania   
Problemów Społecznych dla gminy Czempiń na lata 2023 – 2033

Harmonogram opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych   
dla gminy Czempiń na lata 2023 – 2033, zwanej w dalszej części załącznika „Strategią”[[1]](#endnote-1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etap** | **Zadania** | **Jednostka**  **odpowiedzialna** | **Termin realizacji** |
| I | Powołanie zespołu do spraw opracowania  Strategii | Burmistrz Gminy Czempiń | Czerwiec 2022r. |
| Sporządzenie i przyjęcie planu prac  zespołu nad opracowaniem Strategii | Burmistrz Gminy Czempiń | Czerwiec 2022r. |
| II | Zebranie i analiza danych do części diagnostycznej | Zespół do spraw opracowania Strategii | Lipiec 2022r. |
| Przeprowadzenie badania mającego na celu pozyskanie opinii mieszkańców i instytucji o lokalnych uwarunkowaniach, problemach, oczekiwaniach oraz potrzebach społecznych oraz analiza wyników tego badania | Zespół do spraw opracowania Strategii | Sierpień 2022r. |
| Opracowanie diagnozy problemów i potrzeb społecznych z udziałem społeczności lokalnej | Zespół do spraw opracowania Strategii | Sierpień 2022r. |
| Przeprowadzenie analizy SWOT podczas spotkania konsultacyjnego | Zespół do spraw opracowania Strategii | Sierpień 2022r. |
| III | Opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej założeń, wizji, misji, celów strategicznych i operacyjnych, działań i harmonogram u ich realizacji | Zespół do spraw opracowania Strategii | Sierpień/wrzesień 2022r. |
| Opracowanie planu wdrożenia Strategii,  jej monitoringu, ewaluacji  oraz wskaźników  zespół do spraw  opracowania Strategii | Zespół do spraw opracowania Strategii | Styczeń/luty 2023r. |
| IV | Konsultacje społeczne projektu Strategii zespół do spraw  opracowania Strategii | Zespół do spraw opracowania Strategii | Kwiecień 2023r. |
| V | Opracowanie Strategii uwzględniającej wyniki  zrealizowanych konsultacji społecznych | Zespół do spraw opracowania Strategii | Maj 2023r. |
| VI | Przekazanie projektu do uchwalenia Radzie Miejskiej w Czempiniu | Zespół do spraw opracowania Strategii | Maj/czerwiec 2022r. |
| VII | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii | Rada Miejska w Czempiniu | Czerwiec 2023r. |

1. Harmonogram ma charakter ramowy. Przebieg poszczególnych etapów zależeć będzie od terminów wykonania poprzednich zadań. [↑](#endnote-ref-1)